УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Хотимского райисполкома

|  |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Даниленко |

«31» января 2020 г.

Мероприятия месячника безопасного труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства (03.02.2020 – 02.03.2020):

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить информирование населения региона и работников Хотимского УКП «Жилкомхоз» о проведении в районе месячника безопасного труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства (СМИ, плакаты, стенды и др.) | До 05.02.2020 | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  отдел жилищно – коммунального хозяйства райисполкома,  учреждение средств  массовой информации «Редакция Хотимской районной газеты»  Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 2. | В превентивных целях проанализировать состояние и причины производственного травматизма в отрасли | До 10.02.2020 | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 3. | Провести проверку соответствия рабочих мест, технологического оборудования требованиям норм и правил охраны труда и принять меры по устранению нарушений, вплоть до вывода их из эксплуатации | До 17.02.2020 | Хотимский  УКП «Жилкомхоз»,  Районная мобильная группа по охране труда |
| 4. | Принять меры по запрещению производства работ, выполняемых с нарушениями требований, изложенных в нормативных документах по охране труда, и создающих угрозу жизни и здоровья работающим | Немедленно при установлении факта таких нарушений | Хотимский  УКП «Жилкомхоз»,  управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 5. | Обеспечить контроль за своевременным проведением:  всех видов инструктажей по охране труда;  проверок знаний по вопросам охраны труда у руководителей и специалистов Хотимского УКП «Жилкомхоз» и работников, занятых на работах с повышенной опасностью | Постоянно | Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 6. | Организовать в районных средствах массовой информации освещение хода проводимого месячника | В течение месячника | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  отдел жилищно – коммунального хозяйства райисполкома,  учреждение средств  массовой информации «Редакция Хотимской районной газеты»  Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 7. | У проходных, на территории Хотимского УКП «Жилкомхоз» и его структурных подразделений установить плакаты, турникеты и др. с призывами о необходимости соблюдения работниками норм и правил охраны труда, обеспечения личной безопасности | До 10.02.2020 | Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 8. | Продолжить работу районной мобильной группы с целью оказания Хотимскому УКП «Жилкомхоз» практической и методической помощи в обеспечении безопасных условий труда | В течение месячника | Районная мобильная группа по охране труда |
| 9. | Принять меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, исключив допуск к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения | Постоянно | Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 10. | Информировать работников трудового коллектива о каждом несчастном случае на производстве, происшедшем на территории района и их причинах | Постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  Хотимский  УКП «Жилкомхоз» |
| 11. | Усилить контроль за соблюдением работающими требований безопасности, используя для этого различные формы периодического контроля | Постоянно | Руководители и профсоюз Хотимского  УКП «Жилкомхоз» |
| 12. | Представить информацию о результатах проведения месячника в комиссию по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Хотимском районном исполнительном комитете | Не позднее 06.03.2020 | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  Хотимский  УКП «Жилкомхоз»,  отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
| 13. | Представить информацию о результатах проведения месячника в управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома | До 11.03.2020 | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома,  отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по труду, занятости и  социальной защите Хотимского райисполкома |  | Е.Н.Бороденко |